## Тест-план
Тест-план по системному тестированию информационной системы "Интернет-магазин ЗооМир"
Цель доработки: Обеспечение корректного функционирования информационной системы "Интернет-магазин ЗооМир"
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
№ | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время работы, h | Статус
1 | Меню, переход по кнопкам | 2 | Проверить работу пунктов меню и кнопок, переход по ссылкам должен осуществляется корректно | 0.5 | Проверено
2 | Просмотр всех товаров в каталоге | 1 | Проверить корректное отображение всех товаров в каталоге (картинка, название, цена) | 0.5 | Проверено
3 | Форма для оформления заявки на обратный звонок | 1 | Проверить форму, убедиться, что нельзя отправить пустую форму или ввести некорретные данные в поля форму. | 0.5 | Проверено
4 | Форма для оформления заказа | 1 | Проверить форму, убедиться, что нельзя отправить пустую форму или ввести некорретные данные в поля форму. | 1 | Проверено
5 | Управление корзиной клиентом | 1 | Проверить работу добавления товаров в коризину, а также удаление из неё. | 0.5 | Проверено
6 | Фильтр | 1 | Проверить работу фильтрации товаров по категории, бренду, ассортименту и цене. Убедиться, что корректно выводится запрос. | 0.5 | Проверено
7 | Авторизация менеджера по онлайн продажам и руководителя Интернет-магазина | 1 | Проверить вход в административную панель под ролью менеджера и руководителя, для этого ввести электронную почту и пароль, убедиться что нельзя отправить пустую форму или ввести некорректные данные в форму авторищации. | 0.5 | Проверено
8 | Управление товарами в административной панели | 1 | Проверить форму добавления товаров, убедиться, что нельзя отправить пустую форму или ввести некорретные данные в поля форму. Отображение, удаление и редактирование происходит корректно. | 1 | Проверено
9 | Управление заявками на обратный звонок в административной панели менеджером | 1 | Проверить, что отображение заявок происходит корректно | 1 | Проверено. Требует доработки
10 | Управление заказами в административной панели руководителем | 1 | Проверить, что отображение заказов и проставление статусов к заказам выполняется корректно | 1 | Проверено
11 | Выгрузка отчетов руководителем | 2 | Проверить, что выбираются необходимые сущности и выгрузка происходит корректно | 0.5 | Проверено. Требует доработки
Итого |  |  |  | 8.5

## Чек-лист
| Тест-кейсы | Результат | Дефект
|  | 2020-06-04 | № | Наименование | Важность
1 | Меню, переход по кнопкам | Проверено
| Открывается страница "Главная" | Выполнено
| Открывается страница "Каталог" | Выполнено
| Открывается страница "Корзина" | Выполнено
| Открывается страница "Обратный звонок" | Выполнено
| Открывается страница "Авторизация" | Выполнено
| Открывается страница "Административная панель" | Выполнено
| Открывается страница "Заказы" | Выполнено
| Открывается страница "Товары" | Выполнено
| Открывается страница "Заявки на обратный звонок" | Выполнено
2 | Просмотр всех товаров в каталоге | Проверено
| Клиенту выводятся товары | Выполнено
| Отображение информации о товарах корректное | Выполнено
| Картинки отображаются запрошенному размеру и качеству | Выполнено
3 | Форма для оформления заявки на обратный звонок | Проверено
| Заявку нельзя отправить пустой | Выполнено
| Заявку нельзя отправить без указания имени | Выполнено
| Заявку нельзя отправить без укания номера телефона | Выполнено
| При нажатии на кнопку данные передаются в базу данных и выводятся в административной панели на страница "Обратная связь" | Выполнено
| После отправки данных показывается сообщение об ожидании звонка | Выполнено
| При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке | Выполнено
4 | Форма для оформления заказа | Проверено
| Форму нельзя отправить пустой | Выполнено
| Форму нельзя отправить без указания всех требуемых полей | Выполнено
| При нажатии на кнопку данные передаются в базу данных и выводятся в административной панели на страница "Заказы" | Выполнено
| После отправки данных показывается сообщение, что заказ принят | Выполнено
| При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке | Выполнено
5 | Управление корзиной клиентом | Проверено
| Товар после нажатия на кнопку "В корзину" отображается в корзине | Выполнено
| Счеткик возле иконки-кнопки в header показывается правильное отображения количества товаров в корзине | Выполнено
| Товары при нажатии на кнопку "Удалить" удляются из корзины клиента | Выполнено
6 | Фильтр | Проверено
| При выборе категории и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | Выполнено
| При выборе ассортимента и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | Выполнено
| При выборе бренда и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | Выполнено
| При выборе цены и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | Выполнено
| При выборе нескольких параметров и нажатии на кнопку "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены и имеются в базе данных | Выполнено
| При отстутсвии товаров выводится сообщение | Выполнено
7 | Авторизация менеджера по онлайн продажам и руководителя Интернет-магазина | Проверено
| Форма не отправляется без введенного email | Выполнено
| Форма не отправляется без введенного пароля | Выполнено
| При вводе корректных данных - переход в административную панель | Выполнено
| Длина пароля - не менее 6 символов | Выполнено
| При неккоректном email форма не отправляется | Выполнено
| В случае ошибки выводится уведомление с информацией об ошибке | Выполнено
8 | Управление товарами в административной панели | Проверено
| Менеджер или руководитель может добавить новый товар | Выполнено
| Менеджер или руководитель может редактировать товар | Выполнено
| Менеджер или руководитель может удалить товар | Выполнено
| При сохранении нового товара отображение на странице "Товары" корректы, присутствуют все ввведенные данные | Выполнено
| При нажатии на кнопку редактирования товара появляется форма с выведенной информацией о товарах вс каждом поле | Выполнено
| При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке | Выполнено
9 | Управление заявками на обратный звонок в административной панели менеджером | Проверено
| Список заявок клиентов выводится корректно | Выполнено
| Возможно проставить статус обработки | Не выполнено | 1 | Отсутствует функционал | High
10 | Управление заказами в административной панели руководителем | Проверено
| Список заказов выводится корректно | Выполнено
| Возможно проставить статус заказа | Выполнено
11 | Выгрузка отчетов руководителем | Проверено. Требует доработки
| При нажатии на кнопку "Сформировать отчет" появляется фильтр для выбора атрибутов, которые необходимо выгрузить | Не выполнено | 2 | Отсутствует функционал | High
| При выборе данных в фильтре, если они отсутствуют выводится ошибка | Не выполнено | 3 | Отсутствует функционал | Medium
| При нажатии на кнопку "Выгрузить отчет" скачивается документ pdf-файл | Не выполнено | 4 | Отсутствует функционал | High

## Тест-кейс 1
Наименование: |  | Меню, переход по кнопкам |  |  | №: | 1
Описание: |  | Тест-кейс для проверки работы пунктов меню и кнопок |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Открывается страница "Главная" | x |  |  | Открывается страница "Главная"
Открывается страница "Каталог" | x |  |  | Открывается страница "Каталог"
Открывается страница "Корзина" | х |  |  | Открывается страница "Корзина"
Открывается страница "Обратный звонок" | х |  |  | Открывается страница "Обратный звонок"
Открывается страница "Авторизация" | х |  |  | Открывается страница "Авторизация"
Открывается страница "Административная панель" | х |  |  | Открывается страница "Административная панель"
Открывается страница "Заказы" | х |  |  | Открывается страница "Заказы"
Открывается страница "Товары" | х |  |  | Открывается страница "Товары"
Открывается страница "Заявки на обратный звонок" | х |  |  | Открывается страница "Заявки на обратный звонок"

## Тест-кейс 2
Наименование: |  | Просмотр всех товаров в каталоге |  |  | №: | 2
Описание: |  | Тест-кейс для проверки корректного отображения всех товаров в каталоге (картинка, название, цена) |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Клиенту выводятся товары | x |  |  | Клиенту выводятся товары
Отображение информации о товарах корректное | x |  |  | Отображение информации о товарах корректное
Картинки отображаются запрошенному размеру и качеству | х |  |  | Картинки отображаются запрошенному размеру и качеству

## Тест-кейс 3
Наименование: |  | Форма для оформления заявки на обратный звонок |  |  | №: | 3
Описание: |  | Тест-кейс для проверки формы обратный звонок |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Заявку нельзя отправить пустой | x |  |  | Заявку нельзя отправить пустой
Заявку нельзя отправить без указания имени | x |  |  | Заявку нельзя отправить без указания имени
Заявку нельзя отправить без укания номера телефона | x |  |  | Заявку нельзя отправить без укания номера телефона
При нажатии на кнопку данные передаются в базу данных и выводятся в административной панели на страница "Обратная связь" | x |  |  | При нажатии на кнопку данные передаются в базу данных и выводятся в административной панели на страница "Обратная связь"
После отправки данных показывается сообщение об ожидании звонка | x |  |  | После отправки данных показывается сообщение об ожидании звонка
При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке | x |  |  | При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке

## Тест-кейс 4
Наименование: |  | Форма для оформления заказа |  |  | №: | 4
Описание: |  | Тест-кейс для проверки формы "Оформление заказа" |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Форму нельзя отправить пустой | x |  |  | Форму нельзя отправить пустой
Форму нельзя отправить без указания всех требуемых полей | x |  |  | Форму нельзя отправить без указания всех требуемых полей
При нажатии на кнопку данные передаются в базу данных и выводятся в административной панели на страница "Заказы" | х |  |  | При нажатии на кнопку данные передаются в базу данных и выводятся в административной панели на страница "Заказы"
После отправки данных показывается сообщение, что заказ принят | х |  |  | После отправки данных показывается сообщение, что заказ принят
При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке | х |  |  | При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке

## Тест-кейс 5
Наименование: |  | Управление корзиной клиентом |  |  | №: | 5
Описание: |  | Тест-кейс для проверки управления корзиной клиентом |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Товар после нажатия на кнопку "В корзину" отображается в корзине | x |  |  | Товар после нажатия на кнопку "В корзину" отображается в корзине
Счеткик возле иконки-кнопки в header показывается правильное отображения количества товаров в корзине | x |  |  | Счеткик возле иконки-кнопки в header показывается правильное отображения количества товаров в корзине
Товары при нажатии на кнопку "Удалить" удляются из корзины клиента | х |  |  | Товары при нажатии на кнопку "Удалить" удляются из корзины клиента

## Тест-кейс 6
Наименование: |  | Фильтр |  |  | №: | 6
Описание: |  | Тест-кейс для проверки работы фильтра на странице "Каталог" |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При выборе категории и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | x |  |  | При выборе категории и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены
При выборе ассортимента и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | x |  |  | При выборе ассортимента и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены
При выборе бренда и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | х |  |  | При выборе бренда и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены
При выборе цены и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены | х |  |  | При выборе цены и нажатия кнопки "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены
При выборе нескольких параметров и нажатии на кнопку "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены и имеются в базе данных | х |  |  | При выборе нескольких параметров и нажатии на кнопку "Найти" отображаются только те товары, которые были запрошены и имеются в базе данных
При отстутсвии товаров выводится сообщение | х |  |  | При отстутсвии товаров выводится сообщение

## Тест-кейс 7
Наименование: |  | Авторизация менеджера по онлайн продажам и руководителя Интернет-магазина |  |  | №: | 7
Описание: |  | Тест-кейс для проверки возможности авторизироваться менеджеру и руководителю в информационной системе и для проверки корректной обработки ошибок |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Форма не отправляется без введенного email | x |  |  | Форма не отправляется без введенного email
Форма не отправляется без введенного пароля | x |  |  | Форма не отправляется без введенного пароля
При вводе корректных данных - переход в административную панель | х |  |  | При вводе корректных данных - переход в административную панель
Длина пароля - не менее 6 символов | х |  |  | Длина пароля - не менее 6 символов
При неккоректном email форма не отправляется | х |  |  | При неккоректном email форма не отправляется
В случае ошибки выводится уведомление с информацией об ошибке | х |  |  | В случае ошибки выводится уведомление с информацией об ошибке

## Тест-кейс 8
Наименование: |  | Управление товарами в административной панели |  |  | №: | 8
Описание: |  | Тест-кейс для проверки управления товарами в административной панеле |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Менеджер или руководитель может добавить новый товар | x |  |  | Менеджер или руководитель может добавить новый товар
Менеджер или руководитель может редактировать товар | x |  |  | Менеджер или руководитель может редактировать товар
Менеджер или руководитель может удалить товар | х |  |  | Менеджер или руководитель может удалить товар
При сохранении нового товара отображение на странице "Товары" корректы, присутствуют все ввведенные данные | х |  |  | При сохранении нового товара отображение на странице "Товары" корректы, присутствуют все ввведенные данные
При нажатии на кнопку редактирования товара появляется форма с выведенной информацией о товарах вс каждом поле | х |  |  | При нажатии на кнопку редактирования товара появляется форма с выведенной информацией о товарах вс каждом поле
При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке | х |  |  | При некорректных введеных данных появляется информация об ошибке

## Тест-кейс 9
Наименование: |  | Управление заявками на обратный звонок в административной панели менеджером |  |  | №: | 9
Описание: |  | Тест-кейс для проверки управления заявками на обратный звонок в административной панеле |  |  | Статус: | Проверено. Требует доработки
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Список заявок клиентов выводится корректно | x |  |  | Список заявок клиентов выводится корректно
Возможно проставить статус обработки |  | x |  | Отсутствует возможность проставления статуса звонка | 1

## Тест-кейс 10
Наименование: |  | Управление заказами в административной панели руководителем |  |  | №: | 10
Описание: |  | Тест-кейс для проверки управления заказами клиентов в административной панеле |  |  | Статус: | Проверено
Дефекты №:
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Список заказов выводится корректно | x |  |  | Список заказов выводится корректно
Возможно проставить статус заказа | x |  |  | Возможно проставить статус заказа

## Тест-кейс 11
Наименование: |  | Выгрузка отчетов руководителем |  |  | №: | 3
Описание: |  | Тест-кейс для проверки корректной выгрузки отчетов с необходимыми данными |  |  | Статус: | Проверено. Требует доработки
[5 empty] | Дефекты №: | 2, 3, 4
| Тестировщик: | Малиновская К.В. |  |  | Дата: | 2020-06-04
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При нажатии на кнопку "Сформировать отчет" появляется фильтр для выбора атрибутов, которые необходимо выгрузить |  | x |  | Отсутствует кнопка "Сформировать отчет", после нажатии которой должно было появиться фильтр | 2
При выборе данных в фильтре, если они отсутствуют выводится ошибка |  | x |  | Отсутствует фильтр | 3
При нажатии на кнопку "Выгрузить отчет" скачивается документ pdf-файл |  | х |  | Отсутсвует функционал позволяющий выгрузить pdf-файл | 4

## Дефекты
Название | Возможно проставить статус обработки
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 9
Проект | ИС "Интернет-магазин ЗооМир" | Компонент | Статус заявки
Статус | Opened | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Малиновская К.В. | Автор | Малиновская К.В.
Описание | Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу "Обратный звонок" в административной панели 2. Выбрать необходимую заявку 3. Проставить статус заявки (Не дозвон, Обработан, Не обработан) Ожидаемый результат: Проставление статуса у заявки клиента на обратный звонок Наблюдаемый результат: Функция для проставления статуса отсутствует
Вложения
Название | При нажатии на кнопку "Сформировать отчет" появляется фильтр для выбора атрибутов, которые необходимо выгрузить
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 11
Проект | ИС "Интернет-магазин ЗооМир" | Компонент | Выгрузка отчетов
Статус | Opened | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Малиновская К.В. | Автор | Малиновская К.В.
Описание | Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу "Выгрузка отчетов" в административной панели 2. Нажать на кнопку "Сформировать отчет" 3. Появляется фильтр для выбора атрибутов Ожидаемый результат: Возможность составить отчеты Наблюдаемый результат: Функционал отсутсвует
Вложения
Название | При выборе данных в фильтре, если они отсутствуют выводится ошибка
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 11
Проект | ИС "Интернет-магазин ЗооМир" | Компонент | Выгрузка отчетов
Статус | Opened | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Малиновская К.В. | Автор | Малиновская К.В.
Описание | Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу "Выгрузка отчетов" в административной панели 2. Нажать на кнопку "Сформировать отчет" 3. Появляется фильтр для выбора атрибутов 4. Выбрать в фильтре требуемые данные 5. Нажать на кнопку "Выгрузить" Ожидаемый результат: При отсутсвии выводимых данных появляется соббщение, что с выбранными данными невозможно реализовать отчет Наблюдаемый результат: Функционал отсутсвует
Вложения
Название | При нажатии на кнопку "Выгрузить отчет" скачивается документ pdf-файл
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 11
Проект | ИС "Интернет-магазин ЗооМир" | Компонент | Выгрузка отчетов
Статус | Opened | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Малиновская К.В. | Автор | Малиновская К.В.
Описание | Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу "Выгрузка отчетов" в административной панели 2. Нажать на кнопку "Сформировать отчет" 3. Появляется фильтр для выбора атрибутов 4. Выбрать в фильтре требуемые данные 5. Нажать на кнопку "Выгрузить" Ожидаемый результат: В загрузках появляется сформирванный отчет Наблюдаемый результат: Функционал отсутсвует
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании информационной системы "Интернет-магазин ЗооМир"
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-06-04
Участники процесса | Малиновская К.В.
к-во запланированных тестов | 51
к-во выполненных тестов | 51 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 47 | 92.16%
к-во неуспешно выполненных тестов | 4 | 7.843%
к-во зарегистрированных ошибок | 4
приоритета Critical | 0
приоритета High | 3
приоритета Medium | 1
приоритета Minor | 0
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система может быть запущена после исправления дефектов приоритета "High" и выше